## Plan1
Atividade | Inicio | Duracao | Fim
Implementação de um ambiente de simulação para o VANT | 2019-03-25 | 14 | 2019-04-08
Implementação e teste de algoritmo de path planning | 2019-04-08 | 14 | 2019-04-22
Criação de ambiente para teste de rotas adaptativas | 2019-04-22 | 14 | 2019-05-06
Desenvolvimento do algoritmo para coleta de pontos para rotas | 2019-05-06 | 14 | 2019-05-20
Desenvolvimento do algoritmo de execução de rotas adaptativas. | 2019-05-20 | 14 | 2019-06-03
Teste de coleta de pontos e rotas adaptativas em ambiente de simulação | 2019-06-03 | 7 | 2019-06-10
Integração de VANT real com o sistema de coleta de pontos e execução de rotas | 2019-06-10 | 14 | 2019-06-24
Teste de coleta de pontos e rotas adaptativas com o VANT no mundo real | 2019-06-24 | 7 | 2019-07-01
| Inicio | Duracao | Fim
Desenho da arquitetura conceitual do sistema | 2019-03-25 | 3 | 2019-03-28
Mapeamento das alternativas de implementação dos módulos do sistema | 2019-03-28 | 4 | 2019-04-01
Implementação de um ambiente virtual com VANT simulado na estação de comando | 2019-04-01 | 7 | 2019-04-08
Implementação do módulo de path planning no ambiente de virtual na estação de comando | 2019-04-08 | 7 | 2019-04-15
Implementação do módulo de coleta de pontos e geração de trajetórias na estação de comando | 2019-04-15 | 7 | 2019-04-22
Implementação do módulo de execução de trajetória e controle adaptativo na estação de comando | 2019-04-22 | 7 | 2019-04-29
Analisar o funcionamento da execução de trajetórias e controle adaptativo do VANT em ambiente de simulação na estação de comando | 2019-04-29 | 7 | 2019-05-06
Implementação do ambiente de simulação no VANT | 2019-04-01 | 7 | 2019-04-08
Implementação da comunicação entre VANT e estação do comando | 2019-04-29 | 7 | 2019-05-06
Analisar o funcionamento do controle adaptativo no ambiente de simulação no VANT | 2019-05-06 | 7 | 2019-05-13
Analisar o funcionamento do controle adaptativo no VANT em aplicação real | 2019-05-13 | 7 | 2019-05-20
Analise sobre melhorias em VANT utilizado | 2019-05-20 | 7 | 2019-05-27
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Duracao]
Inicio = [Fim, row above]