## Plan1
Atividade | Inicio | Duracao | Fim
Implementação de um ambiente de simulação para o VANT | 2019-03-25 | 14 | 2019-04-08
Implementação e teste de algoritmo de path planning | 2019-04-08 | 14 | 2019-04-22
Criação de ambiente para teste de rotas adaptativas | 2019-04-22 | 14 | 2019-05-06
Desenvolvimento do algoritmo para coleta de pontos para rotas | 2019-05-06 | 14 | 2019-05-20
Desenvolvimento do algoritmo de execução de rotas adaptativas. | 2019-05-20 | 14 | 2019-06-03
Teste de coleta de pontos e rotas adaptativas em ambiente de simulação | 2019-06-03 | 7 | 2019-06-10
Integração de VANT real com o sistema de coleta de pontos e execução de rotas | 2019-06-10 | 14 | 2019-06-24
Teste de coleta de pontos e rotas adaptativas com o VANT no mundo real | 2019-06-24 | 7 | 2019-07-01
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Duracao]
Inicio = [Fim, row above]